## Slide 1
Управление на Софтуерни Проекти
доц. д-р Светослав Енков
Лекция 5. 2 Планиране на проекта
Схема за разпределяне на работата по проекта.
График за изпълнение на проекта – дейности, продължителност, ресурси.
Оптимизиране на плана.
Техники за оценяване: функционални и обектни софтуерни метрики, модел COCOMO за определяне на разходите и др.
Определяне цената и бюджета на проекта.
Дисциплина за специалност Софтуерно Инженерство (редовно обучение) на ФМИ ПУ

## Slide 2: За връзка с лектора
доц. д-р Светослав Енков
катедра Компютърна Информатика, ФМИ, ПУ, каб. 437
http://www.enkov.com/spm
За кореспонденция, използвайте:
 svetoslav.enkov@gmail.com enkov@uni-plovdiv.bg
Svetoslav Enkov 0887 429 709 shark67
консултации в кабинета само след уговорка (предпочитан начин – online консултиране)

## Slide 3: Техники за оценяване – компоненти на разходите
Цена на хардуера и софтуера.
Разходи за пътувания и обучения.
Разходи за работа (доминанта в повечето проекти):
    Заплати на персонала, включен в проекта;
    Разходи за осигуровки.
Разходи за издръжка (текущи разходи):
    Разходи за поддръжка сградата (или наем), отопление осветление;
    Разходи за мрежи и комуникации;
    Разходи за поделени ресурси (библиотека, храна, ваучери, паркинг, фитнес зала и др.).

## Slide 4: Техники за оценяване – Продуктивност
Мярка за скоростта, с която отделните инженери, включени в разработката, създават софтуер и съпътстваща документация;
Не е ориентирана към качеството, макар че осигуряването на качество е фактор при оценката на продуктивността;
Основно се изисква да се оцени функционалност, произведена за единица време.

## Slide 5: Измерване на продуктивността
Мерки, свързани с размера (мащаба) – базирани на известен резултат от софтуерния размер. Това могат да са редове от сорс кода, инструкции в обектния код и др.
Мерки, базирани на функционалността – основават се на функционалността на създадения софтуер. Функционалните точки са най-известния тип мерки.

## Slide 6: Сравнение на продуктивността при мерки тип „редове код“
Колкото езикът е от по-ниско ниво, толкова е по-висока продуктивността
  Програмирането на една и съща функция изисква повече код на по-ниско ниво
Колкото е по-многословен програмистът, толкова му е по-висока производителността
  Измервания, основани на редове код показват, че по-малко продуктивни са програмисти, които пишат по-стегнат код

## Slide 7: Функционални точки (ФТ)
Основават се на комбинация от характеристики на програмата:
  външен вход и изход;
  брой взаимодействия с потребителя;
  външни интерфейси;
  файлове, използвани от системата.
С всяка характеристика се асоциира тегло и броят на ФТ се изчислява, като се умножат броят на елементите по всеки ред (тип) с теглото и се сумират.

## Slide 8: Функционални точки (ФТ) (2)
Броят на ФТ се изменя от сложността на проекта.
ФТ могат да се използват за оценката на броят РК (редове код) в зависимост от средния брой РК за една ФТ за даден език:
  БрРК = СрбрРК *БрФТ;
  СрбрРК е коефициент, който зависи от езика и варира от 200-300 за Асемблер до 2-40 за език от 4 ниво.
ФТ са твърде субективни. Те зависят от този, който оценява.
  Автоматичното броене на ФТ е невъзможно.

## Slide 9: Обектни точки (Object points)
Обектните точки (още наричани application points) са алтернативна мярка, когато се използват езици от 4-то ниво или подобни.
Обектните точки и класовете/обектите не са едно и също нещо.
Броят на ОТ в програмата е претеглена оценка на:
  Броят на изобразените различни екрани;
  Брой на справките и отчетите, произведени от системата;
  Броят на програмните модули, които трябва да се разработят, за да допълнят кода на базата данни.

## Slide 10: Оценка на обектните точки
От спецификацията на софтуера оценка може да се направи по-лесно чрез ОТ, отколкото чрез ФТ, тъй като се броят екрани, справки и модули на програмен език.
Те могат да се разглеждат като твърде ранен момент в процеса на разработка.
На този ранен етап е твърде трудно да се оценява броя на РК в системата.

## Slide 11: Оценки за продуктивността
Примерни метрики:
Вградени системи и системи в реално време: 40-100 БрРК/месец;
Системни програми: 150-400 БрРК/месец;
Приложни програми: 200-900 БрРК/месец.
В ОТ продуктивността се измерва между 4 и 50 ОТ/месец в зависимост от средствата за разработка и способностите на разработчика.

## Slide 12: Качество vs продуктивност
Всички метрики, базирани на обем за единица време са проблемни, защото не взимат под внимание качеството.
Продуктивността по принцип се повишава за сметка на качеството;
Не е ясно как са свързани метриките за продуктивност и качество в проекта;
Ако изискванията постоянно се променят, то подход, основан на брой РК е безсмислен, защото програмата не е статична.

## Slide 13: Техники за оценяване
Няма лесен начин да се направи точна оценка на усилията, нужни за разработката на софтуерна система:
  Началните оценки се основават на неточната информация в потребителските изисквания;
  Софтуерът може да работи на непознати компютри или да използва непозната технология;
  Може да не са известни качествата на участниците в проекта.
Оценките на проектните разходи са за собствена употреба
  Оценката определя бюджета и продуктът се наглася в тези граници.

## Slide 14: Техники за оценяване - видове
Алгоритмично моделиране на разходите;
Експертно оценяване;
Оценяване по аналогия;
Закон на Паркинсон;
Оценяване според печалбата.

## Slide 15: Техники за оценяване - описание
Алгоритмично моделиране на разходите
Моделът е основан на историческа информация за разходите и използва някоя метрика (обикновено размера). Оценката се прави в тази метрика и моделът предсказва нужните усилия.
Експертно оценяване
Консултират се няколко експерта по предложените техники за разработка и в приложната област. Всеки оценява разходите на проекта. Оценките се сравняват и обсъждат – повтаря се, до постигане на съгласие.
Оценяване по аналогия
Тази техника се прилага, когато има завършени други проекти в същата приложна област. Цената на новия проект се оценява по аналогия с готовите проекти.
Закон на Паркинсон
Законът на Паркинсон гласи, че работата се разраства, докато запълни отреденото време. Разходите се определят повече от разполагаемите ресурси, отколкото от обективни оценки. Ако софтуерът трябва да е готов за 12 месеца и има 5 човека на разположение, тогава изискваните усилия се оценяват на 60 човекомесеца.
Оценяване според печалбата
Разходите за софтуер се оценяват по това, колко може клиентът да плати за него. Оценката зависи от бюджета на клиента, а не от функционалността на продукта.

## Slide 16: Методи за оценка
Всеки метод има предимства и недостатъци.
Оценката трябва да се основава на няколко метода.
Ако те не дават приблизително еднакъв резултат, тогава вие нямате достатъчно информация да направите оценка.
Трябва да се извършат някои действия, за да се научи повече и да се направи по-точна оценка.
Понякога оценката с оглед на печалбата е единственият приложим метод.

## Slide 17: Оценяване според печалбата
Проектът струва толкова, колкото клиентът може да похарчи за него.
Предимства:
  Печелите контракта.
Недостатъци:
  Малка е вероятността клиентът да получи това, което иска. Разходите не отразяват нужната работа.

## Slide 18: Оценяване според печалбата (2)
Този подход може да изглежда неетичен и неподходящ за бизнеса, но когато липсва детайлна информация, това може да е единствената подходяща стратегия.
Разходите на проекта се договарят по скицирано предложение и разработката се ограничава с тези разходи;
Може да се преговаря за детайлна спецификация или да се използва еволюционен подход за разработката на системата.

## Slide 19: Оценяване отгоре-надолу и отдолу-нагоре
Всеки от описаните подходи за оценяване може да се използва отгоре-надолу и отдолу-нагоре.
Отгоре-надолу
  Започва се на системно ниво и се оценява функционалността на цялата система и как тази функционалност се осигурява от подсистемите.
Отдолу-нагоре
  Започва се на ниво компонента и се оценяват усилията за всяка компонента. Сумата от тези усилия дава общата оценка.

## Slide 20: Оценяване отгоре-надолу
Използваем подход, когато не се познава системната архитектура и компонентите, които могат да бъдат част от системата.
Взимат се под внимание разходите за интегриране, управление на конфигурацията и документацията.
Може да се подценят разходите за решаване на трудни проблеми на ниско ниво.

## Slide 21: Оценяване отдолу-нагоре
Използваем подход, когато се познава добре системната архитектура и са ясни нейните компоненти.
Това може да е точен метод, ако системата е детайлно проектирана.
Може да се подценят разходите за дейности на системно ниво като интегриране и документиране.

## Slide 22: Алгоритмично моделиране на разходите
Разходите се оценяват като математическа функция от продукта, като се използват атрибути, чиито стойности се оценяват от мениджърите на проекта:
  Effort = A ´ SizeB ´ M
  A е константа, зависеща от организацията, B отразява увеличените усилия при големи проекти, M е множител, отразяващ характеристиките на продукта, процеса и хората.
Най-често използваната характеристика за оценка на разходите е размерът на кода.
Повечето модели са подобни, но използват различни стойности за А, В и М.

## Slide 23: Точност на оценката
Размерът на софтуерната система може да се знае точно само след завършването ѝ.
Няколко фактора влияят върху крайния размер:
  Използване на готови продукти и компоненти;
  Програмният език;
  Тестване и внедряване.
С напредъка на разработката, оценката на размера става все по-точна.

## Slide 24: COCOMO модел
Емпиричен модел, основан на опит от минали проекти.
Добре документиран, “независим” модел, несвързан със специфична софтуерна фирма.
Дълга история от началната версия публикувана в 1981 год. (COCOMO-81) през различни реализации до COCOMO 2.
COCOMO 2 взима под внимание различните подходи към софтуерната разработка, многократното използване и други.

## Slide 25: COCOMO 81

## Slide 26: COCOMO 2
COCOMO 81 е бил разработен с предположението за използване на “waterfall” процеса и че целият софтуер ще се разработва от нула.
След това настъпват много изменения в софтуерното инженерство и COCOMO 2 е проектиран да приспособи различните подходи към разработката на софтуер.

## Slide 27: COCOMO 2 подмодели
COCOMO 2 включва серия подмодели, които дават по-подробни оценки на софтуера.
Подмоделите в COCOMO 2 са:
  Application composition model – използва се, когато софтуерът се събира от съществуващи части;
  Early design model – Използва се, когато има изисквания, но проектирането не е започнало;
  Reuse model – Използва се за изчисляване на усилието за интегриране на многократно използваеми компоненти;
  Post-architecture model – Използва се, когато е проектирана архитектурата и има повече информация за системата.

## Slide 28: Използване на COCOMO 2 подмоделите
Брой на
application точки
Number of function
points
основан на
Използван за
Използван за
Използван за
Използван за
основан на
основан на
основан на
Number of lines of
code reused or
generated
Number of lines of
source code
Application
composition model
Early design model
Reuse model
P
ost-architecture
model
Прототипи разработени
с използване на
скриптове, БД
програмиране и др.
Начална оценка на усилията, основана на изискванията и проектните опции
Усилия за интегриране на компоненти или автоматично генериран код
Усилия за разработка, основани на системните изисквания

## Slide 29: Application composition модел
Поддържа прототипни проекти и проекти, в които има използване на многократни компоненти.
Основава се на стандартна оценка на продуктивността в application (обектни) точки/месец.
Взима под внимание използването на CASE средства.
Формулата е:
  PM = ( NAP ´ (1 - %reuse/100 ) ) / PROD
  PM е усилието в човекомесеци, NAP е броя на application точките и PROD е продуктивността.

## Slide 30: Продуктивност в обектни точки

## Slide 31: Early design модел
Оценката може да бъде направена след съгласуване на изискванията.
Основава се на стандартната формула за алгоритмични модели:
  PM = A х SizeB х M, където
  M = PERS х RCPX х RUSE х PDIF х PREX х FCIL х SCED;
  A = 2.94 в начално приближение, Size в хиляди РК, B варира м/у 1.1 to 1.24 в зависимост от това колко е нов проекта като тип, гъвкавостта на разработката, подхода за управление на риска и зрелостта на процеса и организацията.

## Slide 32: Множители в Early design модела
Множителите в предходната формула отразяват способността на разработчиците, нефункционалните изисквания, познаването на платформата за разработка и други. Стойностите са от 1 до 6 (1...6):
  RCPX – надеждност и сложност на продукта;
  RUSE – изисква се многократно използване;
  PDIF – трудност на платформата;
  PREX – опитност на персонала;
  PERS – способност на персонала;
  SCED – изисквания на разписанието;
  FCIL – средства за поддръжка на екипа.

## Slide 33: Reuse модел
Взима под внимание кода, който се използва без промяна. като черна кутия и кода, който трябва да се адаптира и да се интегрира с новия код.
Има 2 версии:
  Използване на код без промени. Изчислява се оценка на усилието (PM);
  Използване на код с промени. Изчислява се оценка за размера, равен на броя редове на новия код. След това с него се уточнява оценката за размера на новия код.

## Slide 34: Оценки в Reuse модела
За генериран код:
  PM = (ASLOC * AT/100)/ATPROD
  ASLOC - броя редове генериран код;
  AT - частта в % на автоматично генерирания код;
  ATPROD - продуктивността на инженерите за интегриране на този код.
Когато кодът трябва да бъде разбран и интегриран:
  ESLOC = ASLOC * (1-AT/100) * AAM;
  ASLOC и AT са както по-горе;
  AAM е множител за адаптация, изчислен от разходите за промяна на кода, разходите за проумяване как да се интегрира кода и разходите за взимане на решение за използването на готовите компоненти.

## Slide 35: Post-architecture модел
Използва същата формула, както в ранното проектиране, със 17 свързани множителя.
Размерът на кода се оценява като:
  Брой редове на новия код, който трябва да се разработи;
  Изчислява се еквивалентния брой редове нов код, изчислен с използването на “reuse” модела;
  Прави се оценка на броя на редовете на кода, който трябва да се промени поради промените в изискванията.

## Slide 36: Post-architecture модел – експоненциален член
Зависи от 5 мащабни множителя със стойности от 5 до 0 (виж следващия слайд). Тяхната сума/100 се прибавя към 1.01
Пример: Компания взима проект в нова област. Клиентът не дефинира използвания процес и не разрешава време за анализ на риска. Компанията има рейтинг CMM ниво 2:
  Предварителен опит – нов проект (4)
  Гъвкавост на разработката – няма намеса на клиента – много висока (1)
  Архитектура/разрешаване на риска – няма анализ на риска – много ниско (5)
  Сплотеност на екипа – нормална (3)
  Зрялост на процеса – има управление – нормално (3)
Мащабният фактор е 1.17.

## Slide 37: Post-architecture модел – мащабни фактори в експонентата

## Slide 38: Post-architecture модел – множители
Характеристики на продукта
  Ограничения, наложени на софтуера от изискванията на клиента към него.
Характеристики на хардуера
  Ограничения, наложени на софтуера от хардуерната платформа.
Характеристики на персонала
  Множители, отразяващи опита и способностите на хората, работещи по проекта.
Характеристики на проекта
  Особености на софтуерния процес за разработка.

## Slide 39: Post-architecture модел – Ефект върху разходите

## Slide 40: Планиране на разходите и времето в проекта
Алгоритмичните модели на разходите дават основа за планиране на проекта, тъй като позволяват да се сравняват алтернативни стратегии.
Пример: Вградена система за космически кораб
Изисквания:
  Трябва да е надеждна;
  Да се минимизира теглото (броят чипове);
  Множителите за надеждност и ограничения на компютъра да са > 1.
Компоненти на разходите
  За хардуер на системата;
  За платформа (хардуер и софтуер) за разработка;
  За разработка.

## Slide 41: Продължителност на проекта и подбор на персонал
Заедно с оценката на усилията, мениджъра трябва да оцени времето за изпълнение на проекта и кога даден персонал е нужен.
Времето може да се оцени с COCOMO 2 формулата:
  TDEV = 3 ´ (PM)(0.33+0.2*(B-1.01))
  PM изчисленото усилие and B е експонентата, която бе определена по-горе (B е 1 за начален прототип). Тази формула предсказва номинално разписание за проекта.
Нужното време е независимо от броя на хората, работещи по проекта.

## Slide 42: Изисквания за подбор на персонала
Нужните хора не могат да се изчислят, като се раздели времето за разработка на наложеното разписание.
Броят на хората, работещи по даден проект, варира в зависимост от фазата на проекта.
Обикновено, колкото повече хора работят по проекта, толкова е по-голямо общото усилие.
Често бързото събиране на хората води до нарушаване на разписанието.

## Slide 43: Основни компоненти в цената на софтуерния проект
Разходи за хардуер и софтуер;
Разходи за пътувания и обучение;
Разходи за усилията за създаване на софтуер (основен фактор в повечето проекти);
Заплати на специалистите от проекта;
Поддържащ персонал;
Социални разходи, здравни и пенсионни застраховки;
Разходи за сгради, осветление, отопление;
Мрежова среда и комуникации;
Разходи за общи услуги (библиотеки, храна за екипа, ваучери, бонуси...).

## Slide 44: Заключение
Няма проста зависимост между цената на системата и разходите за разработка;
Факторите, които влияят върху продуктивността, са индивидуалните способности, опитът в областта, процеса на разработка, размерът на проекта, средствата за поддръжка, работната среда и др.
Цената на софтуера може да определи, за да се спечели контракта и впоследствие функционалността да се уточни според цената.

## Slide 45: Литература (обща към всички лекции)
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, 2017.
Adolfo Villafiorita, Introduction to Software Project Management, Auerbach Publications, 2014.
Anna P. Murray, The Complete Software Project Manager, 1st Edition, Wiley, 2016.
Robert K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th Edition, Wiley, 2013.
Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2009.
Per Kroll, Philippe Kruchten, Grady Booch, The Rational Unified Process Made Easy, Addison-Wesley, 2003.
Walker Royce, Software Project Management: A Unified Framework, Addison-Wesley, 1998.
Ръководство за MS Project 2013 - https://www.tutorialspoint.com/ms_project/index.htm