## Slide 1
Управление на Софтуерни Проекти
доц. д-р Светослав Енков
Лекция 6. Изпълнение, мониторинг и контрол на проекта
Изпълнение на проекта. Оценяване на изпълнението.
Мониторинг на проекта.
Контрол на проекта.
Дисциплина за специалност Софтуерно Инженерство (редовно обучение) на ФМИ ПУ

## Slide 2: За връзка с лектора
доц. д-р Светослав Енков
катедра Компютърна Информатика, ФМИ, ПУ, каб. 437
http://www.enkov.com/spm
За кореспонденция, използвайте:
 svetoslav.enkov@gmail.com enkov@uni-plovdiv.bg
Svetoslav Enkov 0887 429 709 shark67
консултации в кабинета само след уговорка (предпочитан начин – online консултиране)

## Slide 3: Изпълнение на проекта
Необходимо е да се поддържа актуална информация и данни за статуса на дейностите, които се извършват по проекта, събирани в рамките на процесите по насочване и ръководене на изпълнението на проекта.
Информацията включва: статус на резултатите, статус на изпълнение на исканията за промяна, коригиращи действия, превантивни действия, отстраняване на дефекти, прогнозни оценки на работата до приключване на проекта, процент на физически завършена работа, постигнато равнище на техническите показатели за изпълнение, начални и крайни дати на дейностите.
Измерване на техническото изпълнение – основава се на сравнение на реалното техническо изпълнение с планираното в плана за управление на проекта. Като показател за качество, измерването може да използва ключови технически параметри на продукта, създаван от проекта. Постигнатите измерими стойности са част от информацията за изпълнението на работата.

## Slide 4: Мониторинг и контрол
Процесите на мониторинг и контрол на проекта са особено важни функции на проектното управление, които се осъществяват в етапа на изпълнението на проекта.
Чрез разработените процедури за мониторинг и контрол се идентифицират текущите отклонения между действителното развитие и плана на проекта, установяват се причините за отклоненията, генерира се информация, предназначена за мениджърите на проекта, с цел предприемане на коригиращи мерки и предотвратяване на възможните рискове.
Ключово значение за ефективния мониторинг и контрол има своевременното измерване на реалните резултати от проектните дейности посредством определени инструменти с оглед регулярно предвиждане на необходимите корекции в плана на проекта и завършването му в рамките на определения срок.

## Slide 5: Мониторинг и контрол (2)
Последващата оценка на проекта се извършва след неговото приключване. Тя има различни аспекти, свързани с релевантността, въздействието, ефективността и ефикасността на проекта.
Оценката на изпълнението определя факторите, които допринасят за успеха или неуспеха на проекта, постиженията и резултатите, идентифицира добрите практики, включително процедури, техники, управленски инструменти.
Мониторингът се дефинира като систематично, продължително/периодично и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за целите на управлението и вземането на решения относно конкретни процеси или интервенции.

## Slide 6: Мониторинг и контрол (3)
Мониторингът е основна функция от етапа на изпълнение на проекта, по време на която се преценява напредъкът, за да бъде дадена възможност за актуализация при промяна в обстоятелствата. Той е инструмент на управлението и представлява проследяване на развитието на дейностите, преценка на осъществяването на проекта във връзка с одобрените графици.
Мониторингът определя съществуващите проблеми, за да улесни въвеждането на навременни промени за изпълнението на проекта и осигурява постоянна обратна връзка за неговата реализация. Някои автори разглеждат мониторинга като съвкупност от методи и форми на текущо проследяване и коригиране на проектните дейности в хода на реализацията на проекта.
Мониторингът се извършва посредством съгласувани процедури за отчитане, примерни проверки и създаване на специални групи. Мониторингът е непрекъснат процес, който проследява редовно хода на изпълнението на проекта и преценява постигнатия напредък относно вложените ресурси, извършените дейности и преките резултати.

## Slide 7: Мониторинг
Мониторингът е предназначен:
  да открива текущи отклонения между действителното развитие и плана на проекта;
  да идентифицира причините за отклоненията;
  да информира управленските органи за установените отклонения;
  да съдейства за отстраняване на отклоненията;
  да предотвратява възможните рискове в бъдещите състояния на наблюдаваните параметри;
  да осигурява основата за ефективно изпълнение на проекта.
В контекста на казаното относно същността и целите на мониторинга може да се обобщи, че той е дейност, съставена от систематично и непрекъснато събиране, отчитане и трансфер на информация за достигнатия етап на изпълнение на проектите и изразходването на средствата, идентифициране на проблемите, даване на препоръки и предприемане на коригиращи мерки.

## Slide 8: Основни етапи на мониторинга в контекста на проектния цикъл

## Slide 9: Индикатори за мониторинг
Индикаторите за мониторинг на проектите са физически и финансови. Те са обвързани със специфичния характер на проекта, неговите цели и икономическите аспекти на заданието.
Индикаторите за мониторинг показват:
• конкретни цели – представени количествено (доколкото е възможно);
• достигнат етап – физическо изпълнение, резултати и въздействие;
• изпълнение на финансовия план.
За да може да се наблюдава проектът и да се оценява неговото изпълнение в сравнение с поставените цели, е необходимо да се използва система от индикатори, които трябва да бъдат определени предварително или в ранен етап на прилагането на проекта, така че да може да се събират постоянно данни за тях.

## Slide 10: Индикатори за изходно състояние
Данните за изходното състояние дават количествена информация за социално-икономическите условия в територията или съответния сектор, включително целевите групи, и показват началните им стойности.
Те създават основата за:
  социално-икономически и стратегически анализи, въз основа на които се разработва планът на проекта;
  мониторинга на общия контекст;
  определянето на количествено измерими цели;
  оценката на социално-икономическите въздействия на проекта.

## Slide 11: Индикатори за изходно състояние (2)
Данните за изходното състояние обикновено се набират от официалната статистика. Понякога обаче тези източници могат да бъдат проблемни поради липса на данни на подходящо териториално равнище, късно публикуване на данните (със закъснение от две до три години), несъответствие на официалната статистика на изискванията на проекта, липса на данни с достатъчно разделение по сектор и области на приложение на софтуера. В тези случаи източниците на информация следва да бъдат оценени за достъпност, надеждност и съвместимост.
Други източници на информация за количествено определяне на целите на проекта са оценки от проучвания и еталони, които са изведени от предишни наблюдения и оценки. Тези данни обаче трябва да се използват много внимателно и не могат да заместят мониторинговите индикатори.
Често не е възможно да се измери количествено целта на проекта, тъй като броят на бенефициентите предварително не може да се установи точно. В тези случаи е добре да се използват косвени или качествени индикатори, чиито стойности може да бъдат определени в процеса на изпълнение на проектите.

## Slide 12: Програмни индикатори
Програмните индикатори са: индикатори за вложени ресурси, индикатори за краен продукт, индикатори за резултати и индикатори за въздействие.
Индикаторите за вложени ресурси са свързани с разпределения бюджет на всяко равнище на подпомагане. Финансовите индикатори се използват за наблюдение на напредъка на финансовото изпълнение (договаряне и разплащане на всяка операция, свързана с допустими разходи).
Индикаторите за краен продукт се отнасят до дейностите (например изграждане на интерфейса). Те се измерват във физически или парични единици (например брой редове код, нарастване на трафика на сайта в относителен дял).

## Slide 13: Програмни индикатори (2)
Индикаторите за резултати представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани от проекта. Те дават информация за промените, които влияят върху поведението на директните бенефициенти. Тези индикатори също могат да бъдат физически (например намаляване на времето за зареждане) или финансови (намаляване на разходите за лицензи).
Индикаторите за въздействие представляват последствията от проекта извън непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти. Може да бъдат дефинирани две понятия за въздействията – специфични и общи. Специфичните въздействия се проявяват след известен период, но са пряко свързани с предприетите действия. Общите въздействия са дългосрочни ефекти, оказващи влияние върху широка група от потребители. Измерването на втория тип въздействия е комплексно и често е трудно да се установят ясни причинни зависимости.

## Slide 14: Индикатори за изпълнение
Индикаторите за изпълнение измерват междинните резултати в сравнение с първоначалните количествени цели. Те се използват за измерване на степента на изпълнение на проекта.
Индикаторите за изпълнение са свързани с три основни въпроса – ефективност, качество на управлението и финансово изпълнение. Ефективността сравнява това, което е направено, с това, което е било първоначално планирано, тоест тя сравнява действителните с планираните продукти, резултати и/или въздействия. Ефективността оценява доколко проектът успешно постига своите цели. Ефикасността е съотношението между продукта, резултата или въздействието и вложението (ресурса), което е необходимо за осъществяването му, т.е. как ресурсите се трансформират в продукти и резултати.

## Slide 15: Индикатори за изпълнение (2)
Практическото измерване на тези съответствия е сравнително ясно, но съществуват редица трудности. Концепцията за ефективността като тенденция е ориентирана само към един от аспектите на проектните ефекти – очакваните положителни резултати.
Проектите обаче могат да дават и неочаквани позитивни и/или негативни резултати, които не могат да се регистрират с предварително установените индикатори. Изследването на ефикасността включва въпросите за постигане на резултатите с по-малко ресурси и за получаване на по-голям резултат със същите ресурси.
Във връзка с тези въпроси е и проблемът за сравнение на проекта с неговите възможни алтернативи. Най-голяма трудност тук е изборът на подходящи еталони. Тези еталони по възможност трябва да бъдат установени предварително, за да позволят подходящи сравнения и да изяснят количественото определяне на целите в програмната фаза.

## Slide 16: Оценка на изпълнението на проекта
Оценяването на проектите е самостоятелна дейност, но подобно на контрола е свързана с мониторинга. Оценката на проекта представлява анализ на информацията, която е събрана и систематизирана по време на мониторинга, и е съсредоточена върху това, доколко резултатите допринасят за постигането на непосредствената цел и доколко тя ще доведе до постигането на общите цели.
Оценката на проекта е целенасочена и системна преценка, която може да има различни аспекти:
  Релевантност – дали приетата стратегия кореспондира с предварително определените цели;
  Въздействие – цели да изясни различията и промените, причинени от проекта, и да провери дали проектът е релевантен на конкретните обстоятелства;
  Ефикасност и ефективност – дали финансите са използвани целесъобразно.

## Slide 17: Оценка на изпълнението на проекта (2)
Основно предназначение на оценката е да предоставя информация за резултатите и нейната цел е да подобри качеството и ефективността на управлението на проектите. Оценката се извършва на определени етапи – по време на подготовка на проекта, в някакъв момент от неговото изпълнение и след приключването му.
Предварителната оценка анализира адекватността на разпоредбите за изпълнение и мониторинг и подпомага създаването на процедури и определяне на критериите за избор на проекти. С нея се проверява съответствието между проекта и предложените дейности, качеството на стратегията и целите, разпределението на средствата, резултатите и въздействията. Резултатите от предварителната оценка са от значение за функционирането на мониторинговата система.
Междинното оценяване има за цел да се оценят началните резултати и да се направят препоръки за промените, необходими за постигане на целите.

## Slide 18: Оценка на изпълнението на проекта (3)
Индикаторите за резултатите и въздействията, заедно с мониторинговите индикатори са източник на информация, на които се основава оценката на проектите по време на тяхното изпълнение. Оценката е насочена към съвкупност от специфични въпроси за изпълнението на проектите – съответствие, ефикасност, ефективност, въздействие и устойчивост, в контекста на дефинираните цели. Тук е важно да се отбележи, че оценката на проектите, която се осъществява от независим оценител, се основава на мониторинговата информация, а резултатите от нея се използват от мониторинговите органи за очертаването на проблемите и възможностите за предприемане на коригиращи действия.
Приключването на проекта се извършва с изготвянето на краен доклад, който описва постигнатите резултати от проекта, вида и степента на неговото въздействие върху подобряването на състоянието на съответния сектор или регион. Докладът съдържа следната информация: извършен напредък на изпълнението в съответствие с целите на проекта; финансово изпълнение; предприети действия с цел осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението; информация за значителни проблеми, срещнати при изпълнението, и взети мерки за тяхното решаване.

## Slide 19: Контрол на проекта
Контролът върху проекта е една от важните функции в процеса на управление на проекта. Посредством контрола се осъществява преценка на изпълнението на проекта относно предварително определени критерии и стандарти.
Основната цел на контрола върху проекта е да гарантира спазването на принципите на добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност.
Принципът на икономичност означава, че средствата трябва да се използват за дейности, които се извършват своевременно, в съответното количество и на най-добрата цена.
Ефикасността се занимава с най-доброто съотношение между използвани ресурси и постигнати резултати, а ефективността – с постигане на конкретни цели и резултати. За тази цел се установява система за финансово управление и контрол, която позволява: ясно определяне, разграничаване и разделение на функциите и задачите между различните субекти, отговорни за управлението и изпълнението на проекта; установяване на процедури и правила за финансово управление и контрол.

## Slide 20: Контрол на проекта (2)
Системата за финансово управление и контрол на проекта се създава с три основни цели:
  да открива текущи отклонения и да предвижда бъдещи отклонения от действителното развитие и плановете на проекта;
  да открива причините за тези отклонения;
  да подкрепя управленски решения и действия за коригиране, целящи да насочат проекта в желаната посока.
Системата за финансово управление и контрол на проекта включва:
  показатели/критерии за контрол;
  периодичност на проверките;
  звена и специалисти, осъществяващи контрола;
  форми за предоставяне на резултатите от контрола;
  видове контрол.

## Slide 21: Контрол на проекта (3)
Традиционни форми на контрол върху проекта са: контролът на физическото изпълнение (програмният контрол) и финансовият (обикновеният) контрол.
Контролът на физическото изпълнение на проекта се базира на сравнението между плана на проекта и действителното изпълнение. Данните за действителния напредък на проекта се събират периодично (всеки месец) или непрекъснато (след приключена дейност или достигнат етап) и се използват като елемент на контролната система. Чрез сравняване на първоначалния план с текущия план на проекта се откриват отклоненията, които се използват за отправна точка за коригиращи действия. Основни елементи на процеса на контрол на изпълнението са наборът от документи по проекта – обща финансова и счетоводна документация, отчети за изпълнението, техническа документация (тръжна документация, договори и др.).
Финансовият контрол на проекта се извършва чрез сравнение на реалните разходи за проектните дейности с планирания бюджет. Поставени са контролни ограничения, за да се установи степента на отклоненията. За отклоненията, които са по-големи от предварително определената стойност, се анализират алтернативи за коригиращи действия.

## Slide 22: Контрол на проекта (4)
Друг вид финансов контрол е контролът на движението, който се основава на прогнози за размера на бъдещите разходи. Реалните разходи за проектните дейности са екстраполирани в бъдещето с намерението да се открият отклоненията, преди да се появят. Прогнозите за бъдещи отклонения са елемент от превантивните дейности, проектирани да сведат до минимум бъдещите проблеми. Контролът на движението е важен, тъй като информацията за реалния размер на разходите може да не разкрие нередности, но движението на данните през последните няколко контролни периода могат да докажат вероятност от поява на бъдещи проблеми.
Разнообразни са начините на представяне на резултатите от контрола на проекта. Това могат да бъдат проверки на общата финансова и техническа документация на проекта, както и проверки на място на финансовите и счетоводните документи, съхраняващи се в информационно базирана система, на договорите по проекта и др. Широко застъпени са и писмените форми на предоставяне на резултатите от контрола – отчети за физическото изпълнение, финансови отчети, прогнози за размера на разходите, доклади, съдържащи заключения, препоръки и последващи действия.

## Slide 23: Обобщение
Мониторингът е дейност, съставена от систематично и непрекъснато събиране, отчитане и трансфер на информация за достигнатия етап на изпълнение на проектите и изразходването на средствата, идентифициране на проблемите, даване на препоръки и предприемане на коригиращи мерки.
Индикаторите за мониторинг на проектите са физически и финансови и показват конкретни цели, физическо изпълнение и изпълнение на финансовия план.
Системата от индикатори за мониторинг се състои от: индикатори за изходно състояние, програмни индикатори, индикатори за изпълнение.
Данните за изходното състояние създават основата за разработване на плана на проекта, определяне на целите и оценка на въздействията на проекта.

## Slide 24: Обобщение (2)
Програмните индикатори са: индикатори за вложени ресурси, индикатори за краен продукт, индикатори за резултати, индикатори за общи и специфични въздействия.
Индикаторите за изпълнение измерват междинните резултати в сравнение с първоначалните количествени цели и са свързани с три въпроса: ефективност, качество на управлението и финансово изпълнение.
Мониторинговата система съдържа четири взаимносвързани елемента: събирани данни; управленски информационни системи; процедури за събиране, обработка и трансфер на данни чрез базата данни; институции, опериращи със системата.
Основната цел на контрола върху проекта е да гарантира спазването на принципите на добро финансово управление – икономичност, ефективност и ефикасност.

## Slide 25: Обобщение (3)
Системата за финансово управление и контрол на проекта включва: критерии за контрол; периодичност на проверките; звена и специалисти, осъществяващи контрол; форми за предоставяне на резултатите от контрола; видове контрол (контрол на физическото изпълнение на проекта и финансов контрол).
Оценката на проекта е целенасочена и системна преценка, която има различни аспекти: релевантност; въздействие; ефикасност и ефективност. Разглеждана в хронологичен аспект, оценката на проекта е: предварителна, междинна и последваща.
Оценката на изпълнението определя факторите, които допринасят за успеха или неуспеха на проекта, постиженията и резултатите, идентифицира добрите практики, включително процедури, техники, управленски инструменти.

## Slide 26: Литература (обща към всички лекции)
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, 2017.
Adolfo Villafiorita, Introduction to Software Project Management, Auerbach Publications, 2014.
Anna P. Murray, The Complete Software Project Manager, 1st Edition, Wiley, 2016.
Robert K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th Edition, Wiley, 2013.
Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2009.
Per Kroll, Philippe Kruchten, Grady Booch, The Rational Unified Process Made Easy, Addison-Wesley, 2003.
Walker Royce, Software Project Management: A Unified Framework, Addison-Wesley, 1998.
Ръководство за MS Project 2013 - https://www.tutorialspoint.com/ms_project/index.htm